## Slide 1
〇〇プロジェクト — スケジュール
20XX年X月〜X月 | 〇〇業務の標準フロー策定・全国展開
ゴール: 〇〇の一気通貫でデータの一貫性が保たれる業務運用の実現
凡例: ■ 実施期間 ★ 月末報告 グレー列 = GW(X/X週)
# | 実施事項 | アプローチ | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15
1 | 既存資料の読み込み・整理 | 現状把握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | クライアントヒアリング | 現状把握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 基幹システム検証環境での仕様確認 | 現状把握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 拠点別As-Is業務フロー図の作成 | 現状把握 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 主要拠点ベースTo-Be策定（ドラフト） | フロー策定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末（現状把握+ドラフト完了） | 報告 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | システム改修事項の整理 | フロー策定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 主要拠点訪問（営業同行・現場確認） | 拠点ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 他拠点ヒアリング（〇〇・〇〇等） | 拠点ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | フィードバック反映・フロー修正 | 拠点ヒアリング |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末（標準フロー確定） | 報告 |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 営業・営業推進向けマニュアル作成 | 拠点展開 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | パイロット展開（主要拠点） | 拠点展開 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末（パイロット展開完了） | 報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  | 
12 | 他拠点への順次展開 | 拠点展開 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 定着度モニタリング・改善提案 | 定着支援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末（導入定着状況共有） | 報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★
マイルストーン（案）X月末: 現状把握+標準フロードラフト完了X月末: 標準フロー確定版（基幹システム調査・主要拠点訪問・ギャップ分析・クライアント合意）X月末: パイロット展開完了（主要拠点）X月末: 導入定着状況共有（中間報告会）
※ YYMMDDヒアリング反映版。MM/DD定例でクライアントと擦り合わせ予定
XXコンサル | 〇〇社 DXプロジェクト | Confidential

## Slide 2
〇〇社 DXプロジェクト — 全体スケジュール
20XX年X月〜X月 | テーマXに全リソース集中
凡例: ■ 実施期間 ★ 月末報告 グレー列 = GW(X/X週)
# | 実施事項 | アプローチ | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15
1 | 現状業務・システム構成の把握（ヒアリング実施） | 現状整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | アーキテクチャ図の作成（全体フロー設計） | あるべき姿策定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 〇〇サービス仕様・スケジュール確認 | あるべき姿策定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | データ項目の詳細定義 | 要件定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | クライアント確認事項の解消 | 要件定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | ダッシュボードPFの比較評価（複数候補） | 要件定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 〇〇ツール技術確認の完了 | 要件定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 〇〇ツール表示差異の解決策設計 | 要件定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末報告（要件定義 途中経過報告） | 報告 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 権限設計・運用方法の定義 | 要件定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | 要件定義書の確定・クライアント合意 | 要件定義 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末報告（要件定義完了・設計実装 着手） | 報告 |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | データパイプラインの構築 | 設計・実装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | 〇〇ツール表示差異の解決実装 | 設計・実装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | 統合テストの完了 | テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末報告（実装完了） | 報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | 全拠点展開・フィードバック収集 | 展開 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末報告（全拠点展開完了・FB収集中） | 報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ |  |  |  | 
15 | フィードバック改善の実施 | 定着化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ★ X月末報告（中間報告会） | 報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★
※ テーマXのスケジュール。YYMMDD定例で実装はクライアント内部対応に変更。XXコンサルは要件定義書を成果物として納品
XXコンサル | 〇〇社 DXプロジェクト | Confidential